## Matriz de Responsabilidades
M a t r í z d e R e s p o n s a b i l i d a d e s
| Í t e m | M | PL | TO | USR
|  | Manager | Project Leader Tecnología | Team Member | User
|  | Administrador | Lider de Proyecto | Miembro del Equipo | Usuario
1 | 1. Gestionar y administrar los proyectos, definiendo el alcance, prioridad y viabilidad de los mismos. | Asignar un proyecto a un lider y definir las requerimientos del mismo. Establecer el tiempo limite para la entrega del proyecto. Verificar / Actualizar semanalmente el estado de c/ proyecto con cada Lider de Proyecto. Revisiónde/acciones correctivas/actualización plan de proyecto. Definición de la clasificación y de las prioridades de cada proyecto | Responsable del seguimiento de todas las tareas del proyecto. Responsable de asignar a cada miembro del equipo una tarea especifica. Llevar control de porcentaje de avance vs tiempo restante. Acordar con el usuario el alcance del requerimiento y las fechas de implementación | Ejecución de la tarea dentro del plazo establecido. Escalar al líder del proyecto cualquier inconveniente. | Remitir necesidad tecnológica. Acordar el límite o alcance del proyecto . Indicar fecha para cuando lo necesita.
| 2. Participar, en coordinación con las áreas involucradas, la actualización de los sistemas de información. | Asegurar que todos los proyectos esten documentados y registrados. | Registrar el proyecto. | Persona asignada a una tarea. | Realizar la solicitud de necesidad tecnológica.
| 3. Evaluar los planes y costos del proyecto. |  | Controlar que los tiempos y los costos se cumplan.
| 4. Establecer herramientas y metodologías, para el proceso de gestión de proyectos. | Revisión periodica de procedimientos. Documentación formal del proceso, publicación a comunidad de usuarios. | Revisión documentación, acuerdo de conocimiento y su cumplimiento. |  | Notificación
| 5. Administrar la documentación generada de la gestión de proyectos. | Definición de los documentos a ser generados en cada etapa del proyecto. | Proveer los documentos que le corresponden. | Proveer los documentos que le corresponden | Presentar documento de requerimiento.

## Entregables
Tipo | Manuales de Procedimientos | Herramienta Inicial (*) | Notas
Procedimiento | Administración de Proyectos. | WORD | En un siguiente paso evaluar herramientas de administración de proyectos que incluyan obtención de metricas
Procedimiento | Compras y Suministros de Tecnología. | WORD | Flujo
Procedimiento | SDLC - End to End (Ciclo de vida de desarrollo - Inicio a Pase a Producción). | EXCEL | En un siguiente paso evaluar una herramienta de administración del flujos para modelar y administrar los pasos, responsables/aprobaciones, adjuntar documentos y generar metricas. Esta herramienta puede ser utilizada mas adelante para otros tipos de flujo y para área diferentes a TI.
Procedimiento | Administración de ambientes (DEV/TEST/PRD) | WORD | Revisar accesos persistentes y no persistentes (nivel de red, nivel de b.d.)
Procedimiento | Implementación. Ambiente Test / Producción. | WORD | Evaluar horarios de implementación y determinar green zone. (por cada aplicación cuando se pueden realizar implementaciones y en que horarios)
Doc. Modelo | Documento de Requerimiento del Usuario. | WORD
Doc. Modelo | Documentación de casos de pruebas orientado a casos. | EXCEL | Diseñado por tecnología y usuario. Proveido a la fabrica para su prueba interna. Se pretende que la fabrica entregue un producto de calidad y el usuario lo certifique con apoyo del Analista interno. No mas pruebas en TI
Doc. Modelo | Documentación de Defectos (Relevados durante las pruebas). | EXCEL | Creación del documento modelo
Doc. Modelo | Solicitud de aprobación de dimencionamiento (presupuesto/fechas). | MAIL | Creación del documento modelo.
Doc. Modelo | Inventario de Contratos | EXCEL | Creación del documento modelo.
Doc. Modelo | Inventario de Proveedores y Licenicias | EXCEL | Creación del documento modelo.
Doc. Modelo | Inventario de Aplicaciones. | EXCEL | Creación del documento modelo.
Doc. Modelo | Metricas de Servicios y Proyectos | EXCEL | Creación del documento modelo.
Politicas | Seguridad de a información. | WORD | Revisar y sugeris politicas que hacen a la seguridad de la información y privacidad.
Politicas | Retención de datos - BKPs Periodos. | WORD | Revisar y sugerir periodos de reteción. Identificar dueños de la información y/o aspectos legales que lo determinen.
Politicas | Contigencia | WORD | Evaluar la necesidad de simulaciones, periodos, tipos de contingencia.
* Una vez formalizado los procedimientos se puede evaluar la implementación de herramientas automatizadas.