## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por:
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
UH-001 | Como un usuario, necesita poder ingresar sus credenciales, con la finalidad de poder acceder al sistema | Acceder sistema | Vacío | 3 días |  | 1 | El sistema solicita al usuario el ingreso de su usuario y contraseña para su verificación y posterior acceso al sistema, si los datos fuesen correctos
UH-002 | como un administrador, necesito poder registrar los datos unicos de los usuarios para que puedan acceder al sistema | Registrar usuario | Vacío | 2 días |  | 2 | Se registran los datos del usuario, son unicos por cada usuario registrado
UH-003 | Como un administrador, necesito poder crear usuarios, con la finalidad de registrarlos en el sistema | Crear usuario | Vacío | 2 días |  | 3 | El administrador puede crear usuarios para que estos puedan loguearse al sistema
UH-004 | Como un administrador, necesito poder modificar un usuario, con la finalidad de actualizar sus datos | Modificar usuario | Vacío | 2 días |  | 4 | El administrador puede modificar usuarios por si estos requieran cambiar sus datos en el sistema
UH-005 | Como un administrador, necesito poder listar un usuario, con la finalidad de mostrar datos y roles asignados de cada usuario | Listar usuario | Vacío | 2 días |  | 5 | El administrador puede listar los usuarios existentes para ver detalladamente sus datos
UH-006 | Como un administrador, necesito poder dar de baja un usuario, con la finalidad de privar el acceso al sistema | Dar de baja usuario | Vacío | 3 días |  | 6 | El administrador puede dar de baja un usuario para revocarle los permisos de acceso al sistema
UH-007 | Como un usuario, necesita poder crear rol, con la finalidad de realizar tareas | Crear rol | Vacío | 3 días |  | 7 | El usuario puede crear roles para poder asignarselos y asi realizar las tareas
UH-008 | Como un lider de proyecto, necesito crear un proyecto, con la finalidad de satisfacer la necesidad del cliente | Crear proyecto | Vacío | 3 días |  | 8 | El lider de proyecto puede crear proyectos para ir trabajando en ellos
UH-009 | Como un lider de proyecto, necesito modificar un proyecto, con la finalidad de modificar nombre, fechas y estados de dicho proyecto | Modificar proyecto | Vacío | 5 días |  | 9 | El lider de proyecto puede modificar proyectos en los que este trabajando con el fin de actualizar los datos del proyecto
UH-010 | Como un lider de proyecto, necesito poder asignar miembro del equipo al proyecto, con el fin de tener mas colaboradores en el proyecto | Asignar miembro a proyecto | Vacío | 3 días |  | 10 | El lider de proyecto puede asignar nuevos miembros de trabajo (usuarios) al proyecto que esta llevando
UH-011 | Como un lider de proyecto, necesito poder crear un sprint, con el fin de tener una fecha estimada de un entregable | Crear sprint | Vacío | 5 días |  | 11 | El lider de proyecto puede crear un sprint para estimar fechas de los entregables de dicho proyecto
UH-012 | Como un usuario, necesito poder crear reportes por cliente, para poder consultar los proyectos asociados a un cliente | Reporte cliente | Vacío | 5 días |  | 12 | El usuario puede ver y consultar reportes de los proyectos activos por cliente

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.